## Feuil1
planning tm | création d'un jeu vidéo avec unity
date | Temps estimé (min) | étape | description | statut
2026-02-01 |  | début du projet
2026-04-05 |  | rendre début de projet
2026-05-02 |  | faire plan clair du projet avec étapes
2026-05-02 | 10 | fonctionalités principales du jeu | écrire un texte qui présente toutes les fonctionnalités qu'il y aura dans le jeu-vidéo
2026-05-03 | 30 | effectuer un commis git
2026-05-07 | 30 | prochain rdv
2026-05-07 | 120 | faire un prototype simple (avec mouvements de base)
2026-05-10 | 180 | coder la chute du personnage et créer un terrain
2026-05-16 | 120 | Implémenter gravité et terrain
2026-05-17 | 180 | coder le saut et l'attaque de base
2026-05-24 | 120 | coder l'attaque de base
2026-05-30 | 120 | avancer sur designs et animations
2026-05-31 | 60 | réfléchir au déroulement du jeu
2026-06-02 | 120 | préparer présentation intermédiaire | préparer les slides puis envoyer au menthor avec journal de bord et github présentation de votre objectif, où vous en êtes, un ou deux résultats intermédiaires que vous voulez partager, les prochaines étapes et les difficultés / questions rencontrées
2026-06-02 | 5 | présentation méthodologie (intermédiaire)
2026-10-12 |  | remise du TM
2026-12-01 | 30 | présentation soutenance